АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# 06.03.2024 № 22

# О мероприятиях по защите населённых пунктов Новогоренского сельского поселения от природных пожаров в 2024 году

 В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131–­ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населенных пунктов Новогоренского сельского поселения от природных пожаров и предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории Новогоренского сельского поселения в лесопожарный период 2024 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к лесопожарному периоду (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новогоренского сельского поселения.

 3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения И.А. Комарова

 Приложение к постановлению

 Администрации Новогоренского сельского поселения от 06.03.2024 №22

**План основных мероприятий по подготовке муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» к лесопожарному периоду 2024 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения****в 2024 г.** | **Ответственные лица за исполнение** |
| 1. | Подготовить и утвердить план защиты населенных пунктов от лесных и пойменных пожаров, составить списки маломобильных групп граждан (пенсионеры, инвалиды) для проведения эвакуационных мероприятий при необходимости  | до 15 апреля | Глава поселения |
| 2.  | Разработать и обеспечить рассмотрение в Администрации поселения план тушения лесных пожаров на землях лесного фонда | до 12 апреля | Инженер по благоустройству |
| 3. | Разработать и утвердить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов  | до 8 мая | Инженер по благоустройству |
| 4. | Определить состав необходимых сил и средств для защиты населенных пунктов от природных пожаров  | до 12 апреля | Глава поселения |
| 5. | Проверить имеющиеся источники противопожарного водоснабжения, наличие и условия хранения пер-вичных средств пожаротушения, закрепить ответственных лиц за работоспособность указанного оборудования | до 12 апреля | Инженер по благоустройству |
| 6. | Обеспечить создание запаса горюче-смазочных материалов, других материально-технических средств, необходимых для защиты населенных пунктов от пожаров  | До 26 апреля | Глава поселения  |
| 7. | Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения (искусственных и естественных источников водоснабжения)  | до 8 мая | Глава поселения |
| 8. | Определить и организовать подго-товку мест на случай необходи-мости эвакуации населения, мате-риальных ценностей из пожаро-опасных населенных пунктов, спланировать мероприятия по жизнеобеспечению эвакуируемого населения  | до 12 апреля | Глава поселения |
| 9. | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы, провести работы по обновлению сущест-вующих минерализованных полос по периметру населенных пунктов  | до 03 мая | Инженер по благоустойству |
| 10. | Провести профилактическую работу с населением о правилах поведения при посещении лесов | до 03 мая | Глава поселенияИнженер по благоустройству |